## LL-Workshop
Lessons Learned-Workshop zur Serviceorientierung
Ausgangssituation: |  |  | * Eine Gruppe von 8-12 Personen (z.B. befragte Personen der IST-Analyse oder Soundingboard Mitglieder) * Dauer des Workshops max. 2-3 Stunden * Der Workshop findet in der Mitte (1) (oder am Ende (2)) der Umsetzung der Aktionen statt
Zeit |  | Inhalt | Methode | Ziel | wer? | Material
08.00 | 08.15 | Eröffnung & Begrüßung
|  | Begrüßung - Herzlich Willkommen |  |  | Projektleiter*in(PL)
|  | Agenda Ziel von heute Wichtigkeit der Mitwirkung | Ziel (1): Ihre persönliche Einschätzung einholen, um diese im weiteren Verlauf berücksichtigen zu können! Ziel (2): Ihre persönliche Einschätzung einholen, um die Steigerung des Servicegrades der OE zb. Personalabteilung einzuschätzen. | Rahmen legen und gemeinsame Arbeitsbasis schaffen | PL | Flip 1-4 | Flip 1: Herzlich Willkommen Flip 2: Agenda Flip 3: Ziel von heute Flip 4: Unsere Vereinbarungen
|  | Unsere Vereinbarungen |  | Transparenz schaffen und Augenhöhe!
Organisatorisches: Pausen, Anrede, Handys, Protokoll
08.15 | 08.45 | kurzer Blick aufs Projekt - wo stehen wir jetzt? |  |  | PL
08.15 | 08.35 | Info-Input 1 (max. 5 Folien): *identifizierte Themenfelder *Abgeleitete Aktionen inkl. Output der Aktionen | Präsentation | Rückschau & Bestandsaufnahme |  | ppt
08.35 | 08.45 | Offene Fragerunde | Moderation Fragen & Antworten | Offene Punkte klären | PL
08.30 | 09.45 | Marktplatz |  |  | PL
| 5` | 3 Fragenbereiche / Stationen: | 3 Stationen: jeder Teilnehmer sucht sich eine Station aus und wechselt nach Zeitablauf zur nächsten Station seiner Wahl mit jeweiliger kurzer Übergabe an die nächste Gruppe 1. Runde: 20 Minuten 2. Runde: 15 Minuten 3. Runde: 10 Minuten 4. Präsentation der Endstation | Persönliche Einschätzungen abfragen
| 20` | 1. Was läuft gut? | *Wie zufrieden sind Sie in der Zusammenarbeit (Skala 0-10, 0 gar nicht, 10 sehr zufrieden) *Was hat sich positiv verändert im letzten Jahr? *Wodurch können sie dies wahrnehmen? *Welche Gründe sind Ihrer Meinung nach ausschlaggebend dafür?
| 15` | 2. Wo gab es Stolpersteine? | *Wo hat es gehackt im letzten Jahr? *Wo hat sich negativ verändert im letzten Jahr? *Wodurch können Sie dies wahrnehmen? *Welche Gründe sind Ihrer Meinung nach ausschlaggebend dafür?
| 10` | 3. Was soll sich in der Umsetzung der Aktionen ändern? | *Welche Aktionen oder Themen haben Sie wahrgenommen, dass Sie bearbeitet werden? *Welche Themen fallen Ihnen ad-hoc ein, die bearbeitet gehören? *Was sollte unbedingt berücksichtigt werden? *Was wurde bisher übersehen?
| 10´ | 4. Präsentation der Ergebnisse - pro Gruppe max. 3´ (15 Min)
| 15´ | Kurze Zusammenfassung und Clusterung der Themen in den drei Stationen
09.45 | 10.00 | Abschluss - Feedback |  |  | PL
|  | Weitere Vorgehensweise mit den Ergebnissen | Info-Input zur weiteren Verwendung der Rückmeldungen | Info
|  | Was war gut? Was soll das nächste Mal anders sein? | Fragerunde im Plenum - Feedback einholen | Feedback und Lessons-Learned
Herzlichen Dank!
Finito

## PM_Erfahrung
Projektname:
Datum:
Ihre Erfahrung im Projekt
Bitte beantworten Sie die nachfolgenden Fragen in Ihren eigenen Worten. Es geht um Ihre persönliche Einschätzung. Vielen Dank für Ihre Teilnahme!
1. | In welcher Form/Rolle waren Sie am Projekt beteiligt?
2. | Was haben Sie in diesem Projekt gelernt? Was nehmen Sie für sich mit?
3. | Welche Ergebnisse sind Ihrer Meinung nach für die Gesamtorganisation wichtig?
4. | Welche positiven Erfahrungen können auch bei anderen Projekten angewendet werden?
5. | Was sollte bei künftigen Projekten anders gemacht werden?
Wurden die Leitziele Serviceorientierung, Entlastung und Vereinfachung in unserem Projekt berücksichtig?
6 | Wie definieren wir Serviceorientierung im Team? Wie zeigt sich ob wir serviceorientieret Arbeit leisten?
7 | Wie führt unser Service, unser digitales Produkt zur Entlastung unserer Nutzer*innen? Woran messen wir das?
8 | Wie wurden die Prozesse unserer Zielgruppe vereinfacht? Woran messen wir das?
VPU - Veränderungsprozesse und Umsetzung

## PM_Zufr_Projektteam
Fragebogen zur Erfassung der Zufriedenheit des Projektteams
Datum der Befragung:
Projektbezeichnung:
Projektnummer:
Projektleiter:
Bitte bewerten Sie die Arbeit in Ihrem Projektteam anhand der nachstehenden Skala. Zutreffendes bitte ankreuzen.
| 1 | 2 | 3 | 4
| Voll und ganz zutreffend | Im Wesentlichen zutreffend | So gut wie nie zutreffend | Nie zutreffend
Projektumfeld |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
Die Projektziele sind smart definiert und klar kommuniziert.
Mein Aufgabengebiet ist eindeutig.
Mir ist klar, wie ich mein Aufgabengebiet bearbeiten muss.
Ich weiß, welche Aufgaben meine Teamkolleg*innen bearbeiten.
Meine Ansprechpersonen stehen zeitnah zur Verfügung.
Ich bekomme alle notwendigen Informationen zur Verfügung gestellt.
Ich bekomme alle notwendigen Arbeitsmittel zur Verfügung gestellt.
Teamklima |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
Das Verhältnis zwischen der Projektleitung und mir ist gut.
Das Verhältnis zwischen den Teamkolleg*innen und mir ist gut.
Im Projektteam herrscht eine Atmoshäre der Hilfsbereitschaft.
Die Projektleitung unterstützt und motiviert das Team.
Konflikte im Team werden durch den Projektleiter zeitnah, sachlich, angemessen und nachhaltig geklärt.
Konflikte mit dem Projektleiter werden durch die Organisationsleitung zeitnah, sachlich, angemessen und nachhaltig geklärt.
Alle Teammitglieder werden objektiv und gleich behandelt.
Ich fühle mich durch die Projektleitung ernstgenommen, fair und respektvoll behandelt.
Ich fühle mich durch die Teamkolleg*innen ernstgenommen, fair und respektvoll behandelt.
Motivation |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
Meine Aufgaben motivieren und fordern mich im positiven Sinne.
Das Projekt erweitert mein Wissen und Know-How.
Meine Anregungen, Änderungs- und Verbesserungsvorschläge werden gehört und berücksichtigt.
Bei an die Projektleitung gemeldeter Überlastung werde ich:
durch die Teamkolleg*innen unterstützt.
durch zusätzliche Mitarbeiter*innen unterstützt.
Allgemein |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
Ich arbeite gerne in diesem Projekt
Ich arbeite gerne in diesem Projektteam.

## Retrospektive
Retrospektive-Methoden
Methoden | Ablauf der Retrospektive | Fragen, die bearbeitet werden sollen | Ergebnis der Retrospektive
Standard | Eine normale Scrum-Retrospektive beginnt zunächst mit Fragen positiver Art, um für den weiteren Verlauf eine positive Denkweise zu erzeugen. | 1. Was haben wir so gut gemacht, dass wir darüber reden müssen, um es nicht zu vergessen? 2. Was haben wir gelernt? 3. Was müssen wir künftig anders machen? 4. Was haben wir noch nicht verstanden? | Indem diese vier Fragen nacheinander beantwortet werden, entsteht ein klares Bild in Bezug auf den letzten Sprint und die zu treffenden Maßnahmen.
Seestern | Zu Beginn der Retrospektive zeichnet der Scrum Master einen „Seestern“ an das Whiteboard oder auf den Flipchart. Die Mitglieder des Scrum-Teams notieren auf Post-its eine Antwort zu jeder der folgenden Fragen. Anschließend kleben die Teammitglieder die Post-its an den entsprechenden Arm des Seesterns. | 1. Was müssen wir fortsetzen? 2. Was müssen wir intensivieren? 3. Was müssen wir zurückfahren? 4. Womit müssen wir beginnen? 5. Womit müssen wir aufhören? | Durch diese Methode werden die Antworten aller Teammitglieder transparent und die Diskussion kann beginnen.
FFF | Der Scrum Master unterteilt die Tafel in drei Bereiche. Das Scrum-Team schreibt alle Feststellungen zum letzten Sprint auf Post-its und ordnet diese dann einer der drei Kategorien zu. | Kategorie 1 - Funktioniert einigermaßen: Dinge, die eigentlich gut liefen, aber noch verbessert werden müssen. | Anschließend wird darüber gesprochen, wie Verbesserungen zu erzielen sind.
Kategorie 2 - Funktioniert gut: Alles was wirklich gut lief.
Kategorie 3 - Funktioniert nicht gut: Alles, was nicht zu einem positiven Sprint-Ergebnis beiträgt.
Story telling (Rory Cubes) | Rory Cubes sind Würfel mit Bildern anstelle der Augenzahlen auf den Seiten. | Jedes Teammitglied würfelt die neun Würfel und teilt das Ergebnis in drei Schritte auf (Anfang, Mitte, Ende). Anhand dieser Aufteilung liefert das Teammitglied einen Bericht über den letzten Sprint. Dann ist das nächste Teammitglied an der Reihe. | Berichte in Erzählform sind ein geeignetes Mittel für die Durchführung einer Retrospektive, da der Inhalt auf diese Weise strukturiert wird. Zudem lassen sich die Inhalte so leichter verinnerlichen.
K.A.L.M. | K.A.L.M. steht für: Keep - Add - Less - More | Keep - Etwas, das vom Team gut gemacht wird und fortgesetzt werden muss | Die Worte Keep, Add, More und Less werden untereinander auf ein White Board geschrieben. Die Mitglieder des Scrum-Teams schreiben ihre Punkte auf Post-its und kleben diese unter die entsprechende Überschrift.
|  | Add - Eine neue Idee, die der Verbesserung dient | Auf diese Weise werden alle Punkte visuell dargestellt, sodass die Diskussion beginnen kann.
Less - Etwas, das gegenwärtig gemacht wird, jedoch nicht zum Erreichen des Ziels beiträgt
More - Etwas, das gegenwärtig gemacht wird und zum Erreichen des Ziels beitragen kann, wenn es intensiviert wird.
Der Rennwagen | Der Scrum Master zeichnet einen Rennwagen an die Tafel, der von einem Fallschirm abgebremst wird. Die Mitglieder des Scrum-Teams schreiben auf Klebezettel die Dinge, die sie: | gebremst haben. | Anschließend kann darüber gesprochen werden, wie Verbesserungen zu erreichen sind.
angetrieben haben.
Die Dinge, die gebremst haben, werden am Fallschirm aufgeklebt, die Beschleuniger am Rennwagen.
Die Schachtel öffnen | Zeichnen Sie eine Schachtel in die Mitte des Whiteboards. In dieser Schachtel befinden sich alle Tätigkeiten, die während des letzten Sprints stattgefunden haben. Der Rest des Whiteboards wird in drei Bereiche unterteilt: | Ein Stopp-Bereich: Dorthin werden die Post-its mit den Tätigkeiten geklebt, die nicht zum Erreichen des Ziels beitragen. | Im Laufe der Retrospektive wird die Schachtel geöffnet und die Notizzettel werden an die entsprechenden Stellen auf der Tafel geklebt. Danach kann die Diskussion beginnen.
Ein Go-Bereich: Dorthin werden neue Tätigkeiten und Ideen geklebt, die künftig einen positiven Beitrag zur Erreichung des Ziels leisten können.
Ein Recycling-Bereich: Dorthin werden die Post-its mit den Tätigkeiten geklebt, die das Scrum-Team fortführen muss, um das Ziel zu erreichen.
Alternativ kann bei dieser Form der Retrospektive eine Schachtel aufgestellt werden. In diese Schachtel stecken die Mitglieder des Scrum-Teams während des Sprints Notizzettel, sobald ein Punkt aufkommt, der für das Funktionieren des Teams von entscheidender Bedeutung ist.

## PM_Zufr_Umwelten
Projektname:
Datum:
Erhebung der Kundenzufriedenheit im Projekt
Bitte beantworten Sie die nachfolgenden Fragen zur Zufriedenheit mit dem Projektmanagement. Verwenden Sie bitte die Skala von 1 bis 6, wobei 1 für "wenig zufrieden" und 6 für "sehr zufrieden" steht. Vielen Dank für Ihre Teilnahme!
1. | In welcher Form/Rolle waren Sie am Projekt beteiligt?
2. | Wie zufrieden waren Sie mit dem Projektstart, der Zielformulierung und den Projektplänen?
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Anmerkungen:
3. | Wie zufrieden waren Sie mit der Aufgaben- und Kompetenzverteilung sowie dem Informationsfluss?
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Anmerkungen:
4. | Wie zufrieden waren Sie mit dem Einsatz und der Arbeitsweise des Teams?
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Anmerkungen:
5. | Wie zufrieden waren Sie mit der Betreuung durch die Projektleitung?
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Anmerkungen:
6. | Wie gut wurden die Teil-/Projektziele erreicht?
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Anmerkungen:
7. | Wie schätzen Sie das Projekt bezüglich des erbrachten Zeit- und Kostenaufwands sowie des erreichten bzw. erwarteten Ergebnisses ein?
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Anmerkungen:
8. | Welche Verbesserungen sollten bei der Realisierung weiterer Projekte berücksichtigt werden?
VPU - Veränderungsprozesse und Umsetzung

## Critical & Sequenziell
Datum:
Bewerbung an der TU Graz
Interviewleitfaden zur Bewertung eines Bewerbungsverfahrens mit Hilfe der CIT und SEM Methode.
I. Critical Incident Technique (CIT) | Wenn Sie an den Ablauf ihres Bewerbungsprozesses denken:
Welche Erlebnisse oder Aspekte waren besonders angenehm?
Welche Erlebnisse oder Aspekte waren besonders unangenehm?
II. Sequenzielle Ereignismethode (SEM) | Bitte sehen Sie sich das nachfolgende Schema an, das den Ablauf Ihres Bewerbungsverfahrens in einzelnen Schritten wiedergibt. Bitte geben Sie für jeden Schritt an:
Welche Erlebnisse oder Aspekte waren besonders angenehm?
Welche Erlebnisse oder Aspekte waren besonders unangenehm?
III. | Danach werden die identifizierten Ereignisse mittels der nachfolgenden Fragen erläuert:
VPU - Veränderungsprozesse und Umsetzung
Inserat
Eingang Bewerbung
Bestätigung
Kontakt-aufnahme
Vorstellungs-gespräch
Gehalts-verhandlung
Einstellung
Finden des Inserats
Bewerbung abschicken
Bestätigung erhalten
Anruf, E-Mail
Gespräch Personal-
abteilung
Zusage
Erster Arbeitstag
Gespräch Facha-bteilung

## SERVQUAL
Befragung zur Servicequalität einer Serviceeinrichtung an der TU Graz
Wie wichtig erachten Sie folgende Kriterien bezüglich Zuverlässigkeit einer Serviceeinrichtung? | sehr wichtig |  |  |  | völlig unwichtig |  |  | technische Umsetzung erfolgt über limesurvey
Zuverlässigkeit einer OE, versprochene Leistungen zeitlich und qualitativ zu erfüllen | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
Einhaltung zugesagter Termine |  | x | [5 empty] | 5-6= -1
Bei Problemen ist das Interesse erkennbar, diese zu lösen |  |  |  | x |  |  |  | 2-4= -2
Fehlerfreie Ausführung des Services gleich beim ersten Mal | x | [6 empty] | 4-7= -3
Ausführung der Dienste zum versprochenen Zeitpunkt | [7 empty] | = -6
Erstellung fehlerfreie Belege | [7 empty] | -6:3= -2 | Werte können sein -6 bis +6 | In diesem Fall sagt das ermittelte Ergebnis aus, dass die Dienstleistungsqualität in dieser Dimension nicht zufriedenstellend ist, da der Wert negativ ist und demzufolge die Erwartungen nicht den tatsächlich erbrachten Leistungen entsprechen.
Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden Kriterien bezüglich der Zuverlässigkeit der Organisationseinheit XY? | sehr zufrieden |  |  |  | vollkommen unzufrieden
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
Einhaltung zugesagter Termine |  |  | x
Bei Problemen ist das Interesse erkennbar, diese zu lösen | [5 empty] | x
Fehlerfreie Ausführung des Services gleich beim ersten Mal |  |  |  | x
Ausführung der Dienste zum versprochenen Zeitpunkt
Erstellung fehlerfreie Belege
Wie wichtig erachten Sie folgende Kriterien bezüglich der Leistung- und Fachkompetenz einer Serviceeinrichtung? | sehr wichtig |  |  |  | völlig unwichtig
Die in Aussicht gestellte Leistung wird fachgerrecht und rasch erbracht | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
Ein hohes Fachwissen der Mitarbeiter*innen zur Beantwortung von Ihrer Frage
Vertrauen weckendes Verhalten der Mitarbeiter*innen
Ehrlichkeit der Mitarbeiter*innen
Gleichbleibende Höflichkeit der Mitarbeiter*innen
Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden Kriterien bezüglich der Leistungs- und Fachkompetenz der Organisationseinheit XY? | sehr zufrieden |  |  |  | vollkommen unzufrieden
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
Ein hohes Fachwissen der Mitarbeiter*innen zur Beantwortung von Ihrer Frage
Vertrauen weckendes Verhalten der Mitarbeiter*innen
Ehrlichkeit der Mitarbeiter*innen
Gleichbleibende Höflichkeit der Mitarbeiter*innen
Wie wichtig erachten Sie folgende Kriterien zum Reaktionsvermögen einer Serviceeinrichtung? | sehr wichtig |  |  |  | völlig unwichtig
Mitarbeiter*innen verfügen über die Fähigkeit auf Kundenwünsche einzugehen und zu diese zu erfüllen. | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
Direkte und schnelle Leistungserbringung
Hohe Hilfsbereitschaft der Mitarbeiter*innen
Fähigkeit der Mitarbeiter*innen Auskünfte über den Zeitpunkt der Leistungserbringung zu geben
Bereitschaft der Mitarbeiter*innen auf Kundenwünsche einzugehen
Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden Kriterien zum Reaktionsvermögen der Organisationseinheit XY? | sehr zufrieden |  |  |  | vollkommen unzufrieden
Mitarbeiter*innen verfügen über die Fähigkeit auf Kundenwünsche einzugehen und zu diese zu erfüllen. | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
Direkte und schnelle Leistungserbringung
Hohe Hilfsbereitschaft der Mitarbeiter*innen
Fähigkeit der Mitarbeiter*innen Auskünfte über den Zeitpunkt der Leistungserbringung zu geben
Bereitschaft der Mitarbeiter*innen, auf Kundenwünsche einzugehen
Erscheinungsbild
Einfühlungsvermögen
Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit dem Serviceangebot der REWE?
Mit welcher Wahrscheinleihkeit würden Sie das Service der REWE weiterempfehlen?
Haben Sie Anregungen? Was könnte die Organisationseinheit REWE in Zukunft besser machen?

## Nachhaltigkeitsworkshop
Nachhaltigkeits-Workshop: Was hat sich aus unseren Initiativen ergeben?
Ausgangssituation: |  |  | * Eine Gruppe von max. 8-10 Personen (Projektmanagement-Team, eventuell auch Auftraggeber*in) * Dauer des Workshops max. 2 h * Der Workshop findet am Ende der Umsetzung der Aktionen/Projekte statt oder nach ca. einem Jahr
Zeit |  | Inhalt | Methode | Ziel | Wer? | Material
08.00 | 08.15 | Eröffnung & Begrüßung
| 15´ | Begrüßung - Herzlich Willkommen |  |  | Projektleiter*in (PL)
|  | Agenda Ziel von heute Wichtigkeit der Mitwirkung | Ziel: * Gemeinsamer Rückblick und betrachten, was sich durch unser Projekt getan hat | Rahmen legen und gemeinsame Arbeitsbasis schaffen | PL | Flip 1-4 | Flip 1: Herzlich Willkommen Flip 2: Agenda Flip 3: Ziel von heute Flip 4: Unsere Vereinbarungen
|  | Unsere Vereinbarungen |  | Transparenz schaffen und Augenhöhe!
Organisatorisches: Pausen, Anrede, Handys, Protokoll
08.15 | 08.35 | Kurzer Blick aufs Projekt - wo stehen wir jetzt? |  |  | PL
| 15´ | Info-Input 1 (max. 5 Folien): * Projektpräsentation | Präsentation | Rückschau & Bestandsaufnahme |  | ppt
| 5´ | Offene Fragerunde | Moderation Fragen & Antworten | Offene Punkte klären | PL
08.35 | 09.55 | Analyse im Einzelsetting & Plenum |  |  | PL
| 5` | Methode vorstellen und offene Fragen beantworten | Fragen erarbeiten im Einzelsetting & mit Pincards - Präsentation im Plenum - Antworten zu Fragen clustern - Cluster | Persönliche Einschätzungen abfragen
| 10` | 1. Runde: Stakeholder Was hat sich für die Stakeholder verändert? | 1. Schritt: Kurz-Input bzgl. wer waren unsere Stakeholder Einzelsetting mit Sammlung auf den Pincards - bitte beantworten Sie folgende Fragen: * Was hat sich positiv auf unsere Stakeholder durch die Aktion/das Projekt ausgewirkt? * Was hat sich negativ auf unsere Stakeholder durch die Aktion/ das Projekt ausgewirkt? * Welche Themen sind für unsere Stakeholder noch offen? * Wo gibt es noch Handlungsbedarf (sehr dringend/dringend/nicht so dringend)?
| 20´ |  | 2. Schritt: Präsentation von jedem Teilnehmer (max. 2 Minuten)
| 10´ |  | 3. Schritt: mit den Antworten Cluster auf der Pinwand bilden
| 5` | 2. Runde: Anstossthemen * Welche Themen oder Folgeprojekte haben sich aufgrund unserer Initiativen ergeben? | Einzelsetting mit Sammlung auf den Pincards - bitte beantworten Sie folgende Fragen: * Welche Themen haben sich aufgrund unserer Initiativen ergeben? * Welche Folgeprojekte haben sich aufgrund unserer Initiativen ergeben?
| 20´ |  | 2. Schritt: Präsentation aller Teilnehmenden (max. 2 Minuten)
| 10´ |  | 3. Schritt: mit den Antworten Cluster auf der Pinwand bilden
| 5´ | Kurze Zusammenfassung
09.55 | 10.00 | Abschluss - Feedback |  |  | PL
|  | Weitere Vorgehensweise mit den Ergebnissen | Info-Input zur weiteren Verwendung der Rückmeldungen | Info
|  | Was war gut? Was soll das nächste Mal anders sein? | Fragerunde im Plenum - Feedback einholen | Feedback und Lessons-Learned
Herzlichen Dank!
Finito

## Bsp_ESign
Fragenbogen zur Nutzung des persönlichen elektronischen Signaturservices der TU Graz
Wer wird befragt? | Querschnitt
n= ca 80-100 Teilnehmer*innen
Erstellung des quantitativen Fragebogens durch die Identifikation der Nutzer*innenkontaktpunkte zum Prozess: Nutzung persönliches elektronische Signaturservice mit Fokus auf Entlastung, Vereinfachung und Serviceorientierung
Identifikation der Nutzer*innenkontaktpunkte mit Hilfe der Critical & Sequenziellen Methode
Fragen zur Nutzung des persönlichen elektronischen Signaturservices der TU Graz | [8 empty] | technische Umsetzung mit limesurvey
Wie oft verwenden Sie das persönliche Signaturservice der TU Graz? |  | täglich |  | wöchentlich |  | ein paar Mal im Monat |  | ein paar Mal im Jahr
Verwenden Sie das persönliche Signaturservice der TU Graz für private oder berufliche Zwecke? |  | mehr privat |  | mehr beruflich |  | beides gleich
Fragen zur erstmaligen Anwendung und Aktivierung der Handysignatur an der TU Graz |  | stimme voll zu |  |  |  | stimme gar nicht zu
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | CES - Ansatz
Es war einfach für mich, Informationen über die Aktivierung und Anwendung der Handysignatur an der TU Graz zu finden.
Die von der TU Graz angebotenen Informationen über die Aktivierung und Nutzung der Handysignatur waren ausreichend für mich.
Es war einfach für mich, die Handysignatur an der TU Graz zu aktivieren.
Fragen zur regelmäßigen Anwendung des persönlichen Signaturservices an der TU Graz |  | stimme voll zu |  |  |  | stimme gar nicht zu
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | CES - Ansatz
Die Eingabemaske ist einfach zu verwenden.
Das persönliche elektronische Signaturservice macht es mir einfacher, Dokumente zu speichern, zu signieren und weiterzuleiten als sie auszudrucken, zu unterschreiben und dann weiterzuleiten.
Fragen zum Umgang mit Problemen bei der Nutzung des persönlichen elektronischen Siganturservices an der TU Graz |  | stimme voll zu |  |  |  | stimme gar nicht zu |  |  | SERVQUAL Ansatz
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Wenn es bei der Verwendung Probleme gibt, weiß ich, an wen ich mich wenden kann.
Mein Problem wurde von der zuständigen Organisationseinheit zu meiner Zufriedenheit gelöst.
Die Freundlichkeit der Mitarbeiter*innen der zuständigen Organisationseinheit bei Problemen entsprach meinen Vorstellungen.
Die Schnelligkeit der Problembehebung entsprach meiner Vorstellung.
Frage zur allgemeinen Zufriedenheit mit der elektronischen persönlichen Signatur |  | sehr zufrieden |  |  |  | überhaupt nicht zufrieden |  |  | CSAT
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Wie zufrieden sind Sie mit dem Service der elektronischen persönlichen Signatur der TU Graz im alltäglichen Gebrauch?
Haben Sie Anregungen? Wie kann das Service der elektronischen persönlichen Signatur in Zukunft noch besser werden?
Informationen TU4U
Handysignatur bereits privat aktiviert
Anzahl der sehr guten und guten Bewertungen / Anzahl aller Bewertungen * 100 = Kundenzufriedenheit in Prozent
Ein Beispiel: 89 (Befragte, die mit 1 oder 2 geantwortet haben) / 143 (Anzahl aller Befragten) x 100 = 62,23 % (zufriedene Kunden)
Summe der Bewertung / Anzahl aller Bewertungen = Customer Effort Score Wert zwischen 1 und 7 - Je höher der Wert ist, desto größer der Aufwand.
oder
% Hoher Aufwand - % geringer Aufwand = Customer Effort Score
Der Wert, den wir erhalten, bewegt sich zwischen -100 (geringstmögliches Niveau) und +100 (höchstmögliches Niveau) Umso niedriger umso besser.
Probleme - Reklamation
Handy-signatur noch nicht aktiviert
Eingang Termin-anfrage
Ausgang Bestätigung
Termin Service-Point in der BMT
Verknüpfung privat mit TU Graz
Finden von Informationen
Termin beantragen
Termin Bestätigung erhalten
Handy Signatur kann verwendet werden um das elektronische Signaturservice zu nutzen
Pairing bzw. Verknüpung mit TU Account
Verwendung persönliches eSign.
Informationen selektieren
Dokument signiert